УТВЕРЖДЕН

приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий ("дорожная карта")**

**"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области" в 2019 году"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | | Ответственные исполнители | | Показатели, результаты | |
| **I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2018 году** | | | | | | | |
| **1.** | **Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году** | | | | | | |
| 1.1. | Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году:  - предварительные итоги экзаменационной кампании  - окончательные итоги экзаменационной кампании | июль 2018 года  октябрь 2018 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,  ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования" (далее – ГБОУ ДПО НИРО), ГБУ ДО "Центр мониторинга качества образования Нижегородской области" (далее – ГБУ ДО ЦМКО) | | 1. Средний результат ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по учебным предметам.  2. Количество участников ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ-9), получивших неудовлетворительный результат.  3. Средний балл по итогам ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по учебным предметам.  4. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ.  5. Количество участников ЕГЭ, получивших стобалльный результат ЕГЭ.  6. Количество участников ГИА-11 в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ-11), получивших неудовлетворительный результат. | |
| 1.2. | Подведение итогов экзаменационной кампании 2018 года:  - областная педагогическая конференция;  - публикация материалов по итогам статистического анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11 в сборнике "Образование в Нижегородской области";  - областное совещание с руководителями органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, и специалистами, курирующими вопросы ГИА-9 и ГИА-11. | август 2018 года  август 2018 года  октябрь 2018 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ. | |
| 2. | Подготовка и направление в Рособрнадзор статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ по форме, предоставляемой ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" (далее - ФГБНУ ФИПИ). | до 14 августа 2018 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,  ГБОУ ДПО НИРО | | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области | |
| **II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | | | | |
| 1. | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат:  - об основном общем образовании;  - о среднем общем образовании.  Подготовка к пересдаче  - ГИА-9 по обязательным учебным предметам  - ГИА-11 по обязательным учебным предметам. | июль-сентябрь  2018 года  июль-сентябрь  2018 года  июль - август 2018 года  август 2018 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,  ГБОУ ДПО НИРО,  ГБУ ДО ЦМКО,  органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – ОМС), образовательные организации  (далее – ОО) | | Снижение количества обучающихся, не получивших аттестат, по результатам пересдачи экзаменов по обязательным предметам. | |
| 2. | Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации учителей на основе анализа результатов ГИА. | август – октябрь 2018 года | | ГБОУ ДПО НИРО | | Сравнение среднего балла по итогам ЕГЭ по учебным предметам со средним баллом ЕГЭ прошлого года. | |
| 3. | Адресная методическая поддержка педагогов ОО со стабильно низкими результатами в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки на 2019 год | в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки НИРО | | ГБОУ ДПО НИРО, председатели ПК | | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области | |
| 4. | Методическое сопровождение педагогов по вопросам ГИА в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки на 2019 год | в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки НИРО | | ГБОУ ДПО НИРО, председатели ПК | | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области | |
| **III. Нормативно-правовое обеспечение** | | | | | | | |
| **1.** | **Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году. Приведение региональной и муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами.** | | | | | | |
| **1.1.** | **Подготовка проекта распоряжения Правительства Нижегородской области**  **"О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2019 году"** | ноябрь – декабрь 2018 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | | Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | |
| **1.2.** | **Издание приказов министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области по вопросам организации и проведения ГИА-9:** | | | | | | |
| 1.2.1. | об утверждении порядка проведения итогового собеседования по русскому языку | ноябрь-декабрь 2018 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | | Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2019 года | |
| 1.2.2. | об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии | декабрь 2018 года | |
| 1.2.3. | об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 | декабрь 2018 года | |
| 1.2.4. | о внесении сведений в региональную информационную систему ГИА-9 (далее - РИС) | декабрь 2018 года | |
| 1.2.5. | об организации ГИА-9 в 2018 году | январь 2019 года | |
| 1.2.6. | об утверждении сети пунктов проведения экзамена ГИА-9 | январь 2019 года | |
| 1.2.7. | об утверждении персональных составов предметных и конфликтной комиссий | февраль 2019 года | |
| 1.2.8. | об утверждении минимального количества баллов основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена и шкал перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему оценивания | февраль 2019 года | |
| 1.2.9. | об утверждении расписания проведения ГИА-9 по родному языку и родной литературе | март 2019 года  (при необходимости) | |
| 1.2.10. | об утверждении персонального состава территориальных подкомиссий (при необходимости) | апрель 2019 года | |
| 1.2.11. | о формировании контрольных измерительных материалов | апрель 2019 года | |
| 1.2.12 | об утверждении персонального состава уполномоченных ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов и иных лиц, задействованных в проведении ГИА-9 в 2019 году | май 2019 года | |
| 1.2.13 | об утверждении графика выдачи экзаменационных материалов | май 2019 года | |
| **1.3.** | **Внесение изменений в приказы министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области по вопросам организации и проведения ГИА-9:** | | | | | | |
| 1.3.1. | об утверждении Положения о ГЭК | в течение года  по мере необходимости,  в соответствии с внесением изменений в нормативные правовые акты и рекомендации федерального уровня | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | | Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2019 года | |
| 1.3.2. | об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов при проведении ГИА-9 |
| 1.3.3. | об утверждении форм и порядка проведения ГИА по родному языку и родной литературе |
| 1.3.4. | об утверждении форм заявлений на прохождение ГИА-9 |
| 1.3.5. | о комиссии по установлению минимального количества баллов ОГЭ и ГВЭ и шкал перевода первичного балла в пятибалльную систему оценивания |
| **1.4.** | **Издание приказов министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области по вопросам организации и проведения ГИА-11:** | | | | | | |
| 1.4.1. | об утверждении организационно- территориальной схемы проведения ГИА-11 | октябрь-ноябрь  2018 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2019 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ | |
| 1.34.2. | об утверждении мест регистрации на прохождение ГИА-11 в форме ЕГЭ | октябрь-ноябрь  2018 года | |
| 1.4.3. | об организации информационного обеспечения ГИА-11 и ГИА-9 | октябрь-ноябрь  2018 года | |
| 1.4.4. | об обеспечении подготовки и организации отбора специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-11 | октябрь-ноябрь  2018 года | |
| 1.4.5. | о подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11:  - декабрьский срок  - февральский срок  -майский срок | октябрь-ноябрь  2018 года  январь 2019 года  апрель 2019 года | |
| 1.4.6. | об утверждении состава президиума ГЭК по проведению ГИА-11 | ноябрь 2018 года  по итогам согласования Рособрнадзором кандидатур председателя и заместителя председателя ГЭК | |
| 1.4.7. | об утверждении персонального состава членов ГЭК | ноябрь 2018 года | |
| 1.4.8. | об утверждении пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) и руководителей ППЭ | ноябрь 2018 года | |
| 1.4.9. | об утверждении состава председателей предметных комиссий (далее - ПК) в рамках проведения ГИА-11 | ноябрь-декабрь  2018 года  по итогам согласования Рособрнадзором председателей ПК | |
| 1.4.10. | об утверждении составов предметных ПК по учебным предметам | ноябрь-декабрь  2018 года | |
| 1.4.11. | об утверждении состава конфликтной комиссии (далее – КК) | ноябрь-декабрь  2018 года | |
| 1.4.12. | об организации общественного наблюдения при проведении ГИА-11 | ноябрь-декабрь  2018 года | |
| 1.4.13. | об организации ГИА-11 в форме ЕГЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) | ноябрь-декабрь  2018 года | |
| 1.4.14. | об объединении малочисленных ППЭ для проведения ГИА-11:  - досрочный период  - основной период  - дополнительный сентябрьский период | февраль 2019 года  март-апрель  2019 года  август 2019 года | |
| 1.4.15. | об утверждении персонального состава организаторов в ППЭ для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ:  - досрочный период  - основной период  - дополнительный сентябрьский период | март 2019 года  май-июнь 2019 года  август 2019 года | |
| 1.4.16. | об утверждении графика выдачи экзаменационных материалов для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ:  - досрочный период  - основной период  - дополнительный сентябрьский период | март 2019 года  май-июнь 2019 года  сентябрь 2019 года | |
| 1.4.17. | об организации ГИА-11 в форме ГВЭ:  - февральский срок для обучающихся в учреждениях исполнения наказания (далее – УИН)  - досрочный период  -основной период | январь-февраль 2018 года  февраль-март 2019 года  апрель-май 2019 года | |
| 1.4.18. | об изучении и координации деятельности по подготовке и проведению ГИА-11 в основной период | апрель-май 2019 года | |
| 1.4.19 | о переупаковке экзаменационных материалов для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ на резервные дни основного периода | июнь 2019 года  по мере необходимости | |
| **1.5.** | **Внесение изменений в приказы министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области по вопросам организации и проведения ГИА-11:** | | | | | | |
| 1.5.1. | об утверждении Положения ГЭК по проведению ГИА-11 | в течение года  по мере необходимости,  в соответствии с внесением изменений в нормативные правовые акты и рекомендации федерального уровня | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2019 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ | |
| 1.5.2. | об утверждении Положения о ПК, Порядка формирования ПК |
| 1.5.3. | об утверждении Положения о КК |
| 1.5.4. | об утверждении схемы сбора и хранения видеозаписей в ППЭ, РЦОИ и местах работы ПК и КК при проведении ГИА-11 |
| 1.5.5. | об утверждении схемы доставки экзаменационных материалов для проведения ГИА-11 |
| 1.5.6. | об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов при проведении ГИА-11 |
| 1.5.8. | о распределении полномочий по организации и проведению ГИА-11 |
| **2.** | **Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11** | в течение года  по мере необходимости | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,  ГБОУ ДПО НИРО,  ГБУ ДО ЦМКО | | Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2018 года | |
| **IV.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | | | |
| **1.** | **Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Нижегородской области, в том числе на:** | | | | | | |
| 1.1. | оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов предметных и конфликтной комиссий) | август-ноябрь  2018 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,  ГБОУ ДПО НИРО | | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ | |
| 1.2. | видеонаблюдение РЦОИ и места работы КК | до 1 февраля  2019 года | | ГБОУ ДПО НИРО,  ГБОУ "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" (далее – ГБОУ ЦЭВДНО) | |
| 1.3. | обеспечение каналов связи РЦОИ и места работы КК |
| 1.4. | Проведение аттестации объектов информатизации РЦОИ по требованиям ИСПДн | январь-апрель 2019 года | | ГБОУ ДПО НИРО | |
| 1.5. | осуществление перезаписи ключей шифрования на носителях «Крипто Про Рутокен CSP» | до 1 февраля  2019 года | | ГБОУ ДПО НИРО | |
| 1.6. | Формирование и утверждение государственного задания на оказание услуги по обеспечению организационно-технологического сопровождения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году | ноябрь 2018 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,  ГБОУ ДПО НИРО,  ГБУ ДОВ ЦМКО | |
| 1.7. | Направление информационно-инструктивного письма в ОМС по вопросам организации экзаменационной кампании 2018 года и распределения средств областной субвенции и муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории муниципалитетов, в том числе на:  - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов предметных и конфликтной подкомиссий)  -видеонаблюдение в ППЭ  -обеспечение каналов связи в ППЭ  - дооборудование ППЭ  - перезапись ключей шифрования на носителях «Крипто Про Рутокен CSP»  (основание: Закон Нижегородской области от 28 ноября 2013 года №160-З) | ноябрь 2018 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | |
| 2. | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь-ноябрь 2018 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,  ГБОУ ДПО НИРО | |
| 3. | Заключение госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | до 1 февраля 2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,  ГБОУ ДПО НИРО | |
| **V.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | | | |
| **1.** | **Организация и проведение обучения:** | | | | | | |
| 1.1. | лиц, привлекаемых к организации проведению ГИА:  - ответственных за ГИА-11 в ОМС  - операторов муниципальной части РИС ОМС  - ответственных за ГИА-11, ГИА-9 в ОМС,  - членов ГЭК, в том числе использование технологий организации ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный), передачи зашифрованных КИМ по сети Интернет, печати контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ) в ППЭ, сканирование экзаменационных материалов участников ЕГЭ в штабе ППЭ  -руководителей ППЭ,  -организаторов ППЭ,  -технических специалистов ППЭ;  - лиц, привлекаемых к организации и проведению технологий «Передача зашифрованных КИМ по сети Интернет, «Печать КИМ в аудиториях ППЭ», «Сканирование экзаменационных материалов в ППЭ»  - лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку;  - членов конфликтной комиссии | октябрь 2018 года  ноябрь 2018 года  ноябрь 2018 года –март, апрель  2019 года  ноябрь  2018 года – апрель 2019 года  октябрь-ноябрь  2018 года  январь 2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБУ ДО ЦМКО, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС | | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2019 года | |
| 1.2. | председателей и заместителей председателей предметных комиссий (по материалам ФИПИ):  - обучение оцениванию экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ, определяемыми Рособрнадзором  – обучающие мероприятия и семинары ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию работ ЕГЭ | октябрь 2018 года-январь 2019 года  согласно графику ФГБНУ ФИПИ | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС | | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области  Результаты ГИА-9 | |
| 1.3. | учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | по расписанию курсовой подготовки НИРО | | ГБОУ ДПО НИРО, председатели ПК, ОМС, образовательные организации (далее – ОО) | | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области, а также отчетов ОМС о результатах ЕГЭ | |
| 1.4. | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ  участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ | октябрь 2018 года -апрель 2019 года  апрель-май 2019 года | | ОМС, ОО | | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года | |
| 1.5. | муниципальных операторов по технологии введения первичных данных результатов экзаменов ГИА-9 | май 2019 года | | ГБУ ДО ЦМКО | | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года | |
| 1.6. | общественных наблюдателей | октябрь 2018 года -апрель 2019 года | | ОМС | | Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2018 года | |
| **2.** | **Обучение и проведение квалификационных испытаний для:** | | | | | | |
| 2.1 | членов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | октябрь 2018 года – февраль 2019 года | | ГБОУ ДПО НИРО, председатели ПК, ОМС | | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области, отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ЕГЭ. | |
| 2.2. | членов предметных комиссий оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету; заместителей председателей и членов территориальных предметных подкомиссий ГИА-9 | октябрь 2018 года – февраль 2019 года | | ГБОУ ДПО НИРО,  ОМС | | Отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ОГЭ. | |
| **VI.Организационное сопровождение** | | | | | | | |
| **1.** | **ГИА-9** | | | | | | |
| **1.1** | **Организация и проведение ГИА-9 в дополнительные (сентябрьские) сроки** | | | | | | |
| 1.1.1. | Сбор заявлений на прохождение ГИА-9 в дополнительные сроки | | 8-20 августа 2018 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,  ГБУ ДО ЦМКО,  ОМС, ОО | | Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2018 года |
| 1.1.2. | Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки | | 4-22 сентября  2018 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,  ГБУ ДО ЦМКО;  ГБОУ ДПО НИРО;  ОМС, ОО | |
| **1.2** | **Сбор сведений о планируем количестве участников ГИА-9 в 2019 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9** | | | | | | |
| 1.2.1. | Формирование состава муниципальных координаторов ГИА-9 и муниципальных операторов по внесению информации в базу данных ГИА-9 2019 года и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой | | октябрь 2018 года | | ГБУ ДО ЦМКО, ОМС | | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2019 году |
| 1.2.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2019 году из числа:  - выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года;  - лиц, не прошедших ГИА-9 в 2018 году | | октябрь 2018 года | | ГБУ ДО ЦМКО | |
| 1.2.3. | Сбор предложений по персональному составу председателей, заместителей председателей и членов предметных и конфликтной комиссий Нижегородской области | | октябрь-ноябрь  2018 года | | ГБУ ДО ЦМКО | |
| 1.2.4. | Формирование, согласование и утверждение перечня пунктов проведения экзаменов ГИА-9 в 2019 году | | январь 2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,  ГБУ ДО ЦМКО | |
| 1.2.6. | Формирование и утверждение списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9:  - членов ГЭК;  - членов предметных комиссий;  - членов конфликтной комиссии;  - уполномоченных представителей ГЭК;  - руководителей ППЭ;  - организаторов ППЭ;  - технических специалистов, ассистентов для лиц с ОВЗ;  - членов территориальных подкомиссий. | | декабрь 2018 года  февраль 2019 года  май 2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,  ГБУ ДО ЦМКО | |
| **1.3.** | **Формирование РИС ГИА-9 в 2019 году** | | | | | | |
| 1.3.1. | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755):  а) сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (далее – обучающиеся):  фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование образовательной организации, в котором освоена общеобразовательная программа, номер класса, форма обучения, уровень общего образования;  форма ГИА-9 перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9  отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;  отнесение обучающихся к категории лиц, обучающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;  отнесение обучающихся к категории лиц, выбравших экзамен по родному языку из числа языков народов РФ и литературе народов России на родном языке из числа языков народов РФ для прохождения ГИА-9;  наличие допуска у обучающегося к ГИА-9;    место сдачи ГИА-9  б) результаты обработки экзаменационных работ обучающихся;  в) сведения о результатах ГИА-9  г) сведения об апелляциях обучающихся:  фамилия, имя, отчество лица, подавшего апелляцию, реквизиты документа, удостоверяющего личность, содержание апелляции;  номер и дата протокола, содержащего решение о результатах рассмотрения апелляции, содержание решения о результатах рассмотрения апелляции;  д) сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 (далее – работники);  е) место и время выполнения работ, к которым привлекается работник во время проведения ГИА-9;  ж) сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей;  з) информация о нарушениях, выявленных общественным наблюдателем при проведении ГИА-9;  и) сведения и местах проведения ГИА-9;  к) распределение обучающихся и работников по помещениям, аудиториям и рабочим местам, выделенным для проведения ГИА-9 | | до 20 января 2019 года  до 5 марта 2019 года;  в течение двух дней со дня получения указанных сведений от обучающихся;  до 5 марта 2019 года;  до 5 марта 2019 года;  в течение двух дней со дня принятия образовательной организацией соответствующего решения;  не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету;  в течение десяти календарных дней после соответствующего экзамена;  в течение суток со дня утверждения результатов ГИА-9;  в течение суток со дня подачи апелляции;  в течение 2 дней со дня рассмотрения апелляции;  не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету;  не ранее чем за неделю и не позднее чем за 3 дня до проведения экзамена по соответствующему учебному предмету;  не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету;  в течение недели со дня проведения экзамена;  не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету;  в течение суток после проведения экзамена по соответствующему учебному предмету | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,  ГБУ ДО ЦМКО, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС, ОО | | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2019 году |
| **1.4.** | **Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС РЯ) как допуска к ГИА-9 в 2019 году** | | | | | | |
| 1.4.1. | Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС РЯ | | ноябрь 2018 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2019 года |
| 1.4.2. | Проведение ИС РЯ  основной срок  дополнительный срок | | 13 февраля 2019 года  13 марта 2019 года  6 мая 2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2019 года |
| **1.5** | **Организация и проведение ГИА-9 в 2019 году** | | | | | | |
| 1.5.1. | Проведение заседания комиссии по установлению минимального количества баллов ОГЭ и ГВЭ-9 в письменной форме, подтверждающее освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования  Утверждение минимального количества баллов ОГЭ и ГВЭ-9 | | февраль 2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2019 года |
| 1.5.2. | Проведение ГИА-9 для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за 3 месяца до начала ГИА | | февраль – март 2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | |
| 1.5.3. | Формирование и экспертиза контрольных измерительных материалов (далее – КИМ) для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ в досрочный, основной и дополнительный периоды | | апрель 2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,  ГБУ ДО ЦМКО | |
| 1.5.4. | Получение из Рособрнадзора экзаменационных материалов ГИА-9 в форме ГВЭ, тиражирование и комплектование (досрочный, основной и дополнительный) | | март-июнь, август 2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,  ГБОУ ДПО НИРО, ГБУ ДО ЦМКО | |
| 1.5.5. | Направление в ФГБНУ ФИПИ заявки на предоставления материалов для проверки экзаменационных работ в форме ОГЭ | | не позднее, чем за три рабочих дня до даты экзамена | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,  ГБУ ДО ЦМКО | |
| 1.5.6. | Тиражирование и комплектование КИМ для проведения ГИА-9 в досрочный, основной и дополнительный периоды (ОГЭ) | | апрель - июнь, август-сентябрь 2019 года | | ГБУ ДО ЦМКО | |
| 1.5.7. | Организация выдачи пакетов с экзаменационными материалами ГИА-9 председателям территориальных экзаменационных подкомиссий ГЭК | | в соответствии с графиком, утвержденным образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | | ГБУ ДО ЦМКО | |
| 1.5.8. | Сбор от территориальных экзаменационных подкомиссий ГЭК результатов проверки экзаменационных работ с общим баллом, полученным каждым обучающимся, перевод общего балла в пятибалльную систему оценивания, подготовка протоколов ГЭК Нижегородской области по утверждению результатов экзаменов, рассылка результатов экзаменов в МОУО | | в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и науки Российской Федерации | | ГБУ ДО ЦМКО | |
| 1.5.9. | Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами | | в течение 2-х дней после объявления результатов | | территориальные конфликтные подкомиссии (далее – ТКПК), КК | |
| 1.5.10. | Организация работы ТКПК по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами участников ГИА-9 | | в течение 4-х дней с момента поступления апелляций в ТКПК | | ТКПК,  конфликтная комиссия Нижегородской области | |
| 1.5.11. | Обработка результатов экзаменов ГИА-9, предварительный анализ результатов | | июнь-июль  2019 года | | ГБУ ДО ЦМКО | |
| 1.5.12. | Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки | | сентябрь 2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | |
| **1.6.** | **Организация межведомственного взаимодействия при проведении ГИА-9 в 2019 году** | | | | | | |
| 1.6.1. | Реализация мероприятий, предусмотренных распоряжением Правительства Нижегородской области  "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2019 году" | | весь период экзаменационной кампании 2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2019 года |
| 1.6.2. | Организация и проведение заседаний рабочей группы по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области | | январь – февраль 2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | |
| 1.6.3. | Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА-9 с министерствами и ведомствами:  - министерство здравоохранения Нижегородской области  -министерство жилищно-коммунального хозяйства и  топливно-энергетического комплекса Нижегородской области  - ГУ МВД по Нижегородской области  - ГУ МЧС по Нижегородской области | | за две недели до проведения соответствующего периода ГИА-9 | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | |
| 1.6.4. | Направление информационно-инструктивного письма в ОМС "Об организации межведомственного взаимодействия в рамках проведения ГИА в 2019 году" | | февраль 2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | |
| **1.7.** | **Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА-9** | | | | | | |
| 1.7.1. | Направление информационно-инструктивных писем "Об организации общественного наблюдения в период проведения ГИА на территории Нижегородской области" с целью привлечения:  - родительской общественности – в ОМС;  - студентов и представителей молодежных движений - организации высшего образования;  - представителей политических партий и общественных организаций – в региональные отделения данных организаций. | | январь-февраль 2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ОМС | | Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2019 года. |
| 1.7.2. | Аккредитация общественных наблюдателей | | в период экзаменационной кампании 2019 года в соответствии с графиком приема заявлений граждан на аккредитацию на соответствующий период (срок) проведения ГИА | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,  ГБУ ДО ЦМКО | |
| **1.8.** | **Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-9** | | | | | | |
| 1.8.1 | Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА-9, в федеральных, межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах | | период подготовки к ГИА  в соответствии с планом Рособрнадзора | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,  ГБОУ ДПО НИРО,  ГБУ ДО ЦМКО | | Анализ организации и проведения ГИА-9, в том числе результаты ГИА-9, в 2019 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-9. |
| 1.8.2 | Совещание с руководителями ОМС и ответственными за ГИА по вопросам:  - об итогах проведения экзаменационной кампании 2018 года и задачах по подготовке ГИА в 2019 году  - о готовности системы образования Нижегородской области к экзаменационной кампании 2019 года | | октябрь 2018 года  март 2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ОМС | |
| 1.8.3 | Проведение ГИА-9, в том числе:  - проведение экзаменов в ППЭ;  - организация работы предметных комиссий/территориальных предметных подкомиссий;  - организация работы конфликтной комиссии/территориальных конфликтных подкомиссий. | | в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,  ГБОУ ДПО НИРО,  ГБУ ДО ЦМКО,  ОМС, ОО | |
| **2.** | **ГИА-11** | | | | | | |
| **2.1.** | **Организация и подготовка к проведению ГИА-11 в форме ЕГЭ по обязательным учебным предметам в дополнительный сентябрьский период 2018 года:** | | | | | | |
| 2.1.1. | определение мест регистрации участников ЕГЭ | август 2018 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,  ГБОУ ДПО НИРО,  ОМС, ОО | | Анализ организации и проведения ГИА-11 в дополнительный сентябрьский период и итоги экзаменационной кампании 2018 года в целом. | |
| 2.1.2. | оптимизация сети ППЭ | август 2018 года | |
| 2.1.3. | прием заявлений участников на сдачу ЕГЭ | с 7 августа по 20 августа 2018 года | |
| 2.1.4. | проведение экзаменов в соответствии с единым расписанием экзаменов | с 4 сентября по 15 сентября 2018 года | |
| **2.2.** | **Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2019 году.**  **Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11:** | | | | | | |
| 2.2.1. | обучающихся 11(12) классов ОО | до 1 декабря 2018 года  в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ) | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,  ГБОУ ДПО НИРО,  ОМС, ОО | | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2019 году | |
| 2.2.2. | обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) |
| 2.2.3. | выпускников прошлых лет |
| 2.2.4. | лиц, не прошедших ГИА-11 в 2018 году |
| 2.2.5. | обучающихся в УИН |
| 2.2.6. | лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов |
| 2.2.7. | лиц, подавших заявление на сдачу ЕГЭ в Нижегородской области и имеющих документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ и т.п.), выданный на территории иного субъекта РФ или иностранного государства |
| **2.3.** | **Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:** | | | | | | |
| 2.3.1. | база данных ОО | октябрь-ноябрь  2018 года  в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ) | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,  ГБОУ ДПО НИРО,  ОМС, ОО | | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2019 году | |
| 2.3.2. | база данных ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11, в том числе резервных и ППЭ на дому |
| 2.3.3. | база данных аудиторного фонда ППЭ |
| **2.4.** | **Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11:** | | | | | | |
| 2.4.1. | база данных ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в ОМС | сентябрь-октябрь 2018 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,  ГБОУ ДПО НИРО,  ОМС, ОО | | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2019 году | |
| 2.4.2. | база данных операторов муниципальной части РИС |
| 2.4.3. | база данных членов ГЭК | октябрь-ноябрь  2018 года | |
| 2.4.4. | база данных руководителей ППЭ |
| 2.4.5. | база данных организаторов ППЭ | декабрь 2018 года – февраль 2019 года  в соответствии с периодом проведения ГИА-11 | |
| 2.4.6. | база данных технических специалистов ППЭ |
| 2.4.7. | база данных членов ПК (экспертов) |
| 2.4.8. | база данных членов КК |
| **2.5.** | **Запись/перезапись ключей шифрования на носителях «Крипто Про Рутокен CSP» – токенах членов ГЭК для организации:**  **\*ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный),**  **\*печати экзаменационных материалов в ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ в том числе:** | | | | | | |
| 2.5.1. | формирование базы данных членов ГЭК, которым предполагается выдача токенов с ключами шифрования | ноябрь  2018 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,  ГБОУ ДПО НИРО,  ОМС, ОО | | Отсутствие сбоев и нарушений требований проведения ЕГЭ по технологиям проведения ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный) и печати КИМ в ППЭ, сканирование в ППЭ в 2019 году | |
| 2.5.2. | приобретение новых токенов и запись на них ключей шифрования | декабрь 2018 года | |
| 2.5.3. | перезапись ключей шифрования на имеющихся токенах | ноябрь 2018 года -февраль 2019 года | |
| **2.6.** | **Техническое дооснащение (при необходимости):** | | | | | | |
| 2.6.1. | РЦОИ | октябрь 2018 года - апрель 2019 года за месяц до начала соответствующего периода проведения ГИА-11 | | ГБОУ ДПО НИРО | | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2019 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ. | |
| 2.6.2. | ППЭ | ОМС, ОО | |
| 2.6.3. | Место работы КК | ГБОУ ДОД ЦЭВДНО | |
| **2.7.** | **Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11** | | | | | | |
| 2.7.1. | Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО | октябрь 2018 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,  ГБОУ ДПО НИРО,  ОМС, ОО | | Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2019 году | |
| 2.7.2. | Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И)) | ноябрь 2018 года | |
| 2.7.3. | Внесение изменений в базу данных участников ИС(И) | январь, апрель, май 2019 года  за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки | |
| 2.7.4. | Проведение ИС(И):  - основной срок  - дополнительные сроки | декабрь 2018 года  февраль 2019 года  май 2019 года | |
| 2.7.5. | Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И) | январь, март, июнь 2019 года | |
| **2.8.** | **Планирование работы РЦОИ и его взаимодействия с ОМС** | | | | | | |
| 2.8.1. | Подготовка и направление в ФЦТ:  - сведений о выпускниках текущего года  - сведений о количестве участников ГИА по основным учебным предметам и учебным предметам по выбору  досрочный и основной периоды ГИА  дополнительный период ГИА  - отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | октябрь-ноябрь  2018 года  до 5 февраля 2019 года  до 20 августа 2019 года  в течение двух дней со дня получения сведений | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО | | Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2019 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС и ФИС. | |
| 2.8.2. | Оформление удостоверений членов ГЭК | февраль – май 2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО | |
| 2.8.3. | Сбор информации по количеству участников ЕГЭ по ППЭ/распределение участников ЕГЭ по ППЭ:  - в досрочный период  - в основной период  - в дополнительный сентябрьский период | в соответствии с графиком ФЦТ | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО,  ОМС | |
| 2.8.4. | Сбор информации по количеству участников ГВЭ по ППЭ/распределение участников ГВЭ по ППЭ:  - в досрочный период  - в основной период  - в дополнительный сентябрьский период | в соответствии с графиком ФЦТ | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО,  ОМС | |
| 2.8.5. | Сбор информации об участниках ГИА-11 в дополнительные сроки (резервные дни) досрочного и основного периодов | не позднее, чем за 2 дня до экзамена | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС | |
| 2.8.6. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесённых в РИС / ФИС | ноябрь 2018 года -май 2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО,  ОМС, ОО | |
| 2.8.7. | Предоставление в ФЦТ заявки на обеспечение Нижегородской области экзаменационными материалами:  - досрочный период  - основной период  - дополнительные сентябрьские сроки | в соответствии с запросом ФЦТ | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО | |
| 2.8.8. | Получение экзаменационных материалов из ФЦТ | в соответствии с графиком ФЦТ | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО | |
| 2.8.9. | Обработка экзаменационных материалов ЕГЭ:  - в досрочный февральский период  - в досрочный период  - в основной период  - в дополнительный сентябрьский период | в соответствии с порядком проведения ЕГЭ, графиком обработки экзаменационных материалов ФЦТ | | ГБОУ ДПО НИРО | |
| 2.8.10. | Утверждение протоколов ГЭК о результатах ЕГЭ по каждому учебному предмету и организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ:  – выпускников текущего года – в ОО  – выпускников прошлых лет - в ОМС | согласно срокам получения результатов из ФЦТ | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО,  ОМС, ОО | |
| 2.8.11. | Прием и рассмотрение апелляций:  - по процедуре проведения ГИА-11, в том числе ЕГЭ и ГВЭ-11  - о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ | в течение 2-х рабочих дней с момента подачи  в течение 4-х рабочих дней с момента подачи | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО,  ОМС, ОО | |
| 2.8.12. | Передача материалов апелляций по результатам ЕГЭ в ФЦТ | в течение 2-х рабочих дней со дня рассмотрения апелляций | | ГБОУ ДПО НИРО | |
| 2.8.13. | Организация тиражирования и выдачи обучающимся и выпускникам прошлых лет уведомлений на ЕГЭ, инструкций, правил заполнения бланков ЕГЭ:  - в досрочный период  - в основной период  - в дополнительный сентябрьский период | до 15 марта 2019 года  до 12 мая 2019 года  до 22 августа 2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО,  ОМС, ОО | |
| **2.9.** | **Определение и направление в Рособрнадзор кандидатур:** | | | | | | |
| 2.9.1. | Председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭКдля утверждения | в соответствии с запросом Рособрнадзора  октябрь 2018 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | | Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2019 году. | |
| 2.9.2. | Председателей предметных комиссий для согласования | в соответствии с запросом Рособрнадзора  ноябрь 2018 года – январь 2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО | |
| **2.10.** | **Обеспечение межведомственного взаимодействия** | | | | | | |
| 2.10.1. | Реализация мероприятий, предусмотренных распоряжением Правительства Нижегородской области  "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2019 году" | весь период экзаменационной кампании 2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2019 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ. | |
| 2.10.2. | Организация и проведение заседаний рабочей группы по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области | январь – февраль 2019 года по мере необходимости | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | |
| 2.10.3. | Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА-11 с министерствами и ведомствами:  - министерство здравоохранения Нижегородской области  - министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области  -министерство жилищно-коммунального хозяйства и  топливно-энергетического комплекса Нижегородской области  - Пресс-служба Правительства Нижегородской области  - управление региональной безопасности и мобилизационной подготовки Нижегородской области  - ГУФСИН по Нижегородской области  - ГУ МВД по Нижегородской области  - ГУ МЧС по Нижегородской области  - УСС по Нижегородской области  - ОАО "Ростелеком"  - ЗАО "ЦЭК", ЗАО "Калуга – Астрал" | за две недели до проведения соответствующего периода ГИА-11 | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | |
| 2.10.4. | Направление информационно-инструктивного письма в ОМС "Об организации межведомственного взаимодействия в рамках проведения ГИА-11 в 2019 году" | ноябрь-декабрь 2018 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | |
| 2.10.5. | Взаимодействие с УСС по Нижегородской области по вопросу хранения, комплектования экзаменационных материалов и доставки экзаменационных материалов в ППЭ | ноябрь 2018 года – сентябрь 2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС | |
| 2.10.6. | Организация взаимодействия с ЗАО «Калуга Астрал» по вопросам информационной безопасности и обеспечения ППЭ системами подавления сигналов подвижной связи | весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО,  ОМС, ОО | |
| 2.10.7. | Обновление схем подвоза учащихся в ППЭ и обеспечение их безопасности (совместно с территориальными отделами МВД России по Нижегородской области) | за месяц до начала соответствующего периода (срока) экзаменационной кампании 2019 года | | ОМС, ОО | |
| **2.11.** | **Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ, местах работы предметных комиссий и конфликтной комиссии** | | | | | | |
| 2.11.1. | Взаимодействие с ОАО "Ростелеком" по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2019 году | весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ГБОУ ДОД ЦЭВДНО, ОМС, ППЭ | | Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2019 году. | |
| 2.11.2. | Направление информационно-инструктивного письма в ОМС "Об обеспечении видеонаблюдения ЕГЭ в 2018 году" в части:  - проработки вопроса об оптимизации количества ППЭ с онлайн видеонаблюдением;  - о сохранении и обеспечении рабочего состояния имеющихся ПАК;  - о заключении договоров с ОАО "Ростелеком" на услуги по обеспечению онлайн трансляции ЕГЭ;  - об обеспечении оффлайн видеонаблюдения в ППЭ без онлайн трансляции, в аудиториях для лиц с ОВЗ, обучающихся УИС, в ППЭ на дому и резервных ППЭ. | октябрь-ноябрь 2018 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2019 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ | |
| 2.11.3. | Организация пробного включения онлайн трансляции ППЭ, РЦОИ, мест работы ПК и КК | по графику Рособрнадзора перед соответствующим периодом (сроком) проведения ЕГЭ | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ГБОУ ДОД ЦЭВДНО, ОМС, ППЭ | |
| 2.11.4. | Проверка готовности ППЭ, в том числе:  - ППЭ для проведения ЕГЭ,  - ППЭ для проведения ГВЭ-11,  - ППЭ для обучающихся УИС,  - ППЭ на дому,  - резервных ППЭ. | за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА-11 | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ГБОУ ДОД ЦЭВДНО, ОМС, ППЭ | |
| 2.11.5. | Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством:  - мониторинга за ходом ЕГЭ на портале смотриегэ.ру;  - наблюдения руководителями ППЭ, техническими специалистами, в том числе специалистами ОАО "Ростелеком" в ППЭ с онлайн и оффлайн видеонаблюдением. | весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ГБОУ ДОД ЦЭВДНО, ОМС, ППЭ | |
| **2.12.** | **Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья** | | | | | | |
| 2.12.1. | Направление информационно-инструктивного письма в ОМС "Об организации работы с лицами с ОВЗ и создании условий для прохождения ими ГИА-11" | ноябрь-декабрь 2018 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | | Соблюдение прав лиц с ОВЗ при прохождении ими ГИА-11 в 2019 году (отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА-11 в части соблюдения их прав). | |
| 2.12.2. | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения:  - доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой;  - подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи;  - наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов. | сроки проведения соответствующего периода экзаменационной кампании 2019 года | | ОМС, ППЭ, ОО | |
| **2.13.** | **Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей** | | | | | | |
| 2.13.1. | Направление информационно-инструктивных писем "Об организации общественного наблюдения в период проведения ГИА на территории Нижегородской области" с целью привлечения:  - родительской общественности – в ОМС;  - студентов и представителей молодежных движений - организации высшего образования;  - представителей политических партий и общественных организаций – в региональные отделения данных организаций. | ноябрь – декабрь 2018 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ОМС | | Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2019 года.  Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2019 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ. | |
| 2.13.2. | Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА | январь-апрель  2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ОМС | |
| 2.13.3. | Аккредитация общественных наблюдателей | в период экзаменационной кампании 2019 года в соответствии с графиком приема заявлений граждан на аккредитацию на соответствующий период (срок) проведения ГИА | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБУ ДО ЦМКО | |
| **2.14.** | **Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-11** | | | | | | |
| 2.14.1. | Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА-11, в федеральных, межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах | период подготовки к ГИА  в соответствии с планом Рособрнадзора | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО | | Анализ организации и проведения ГИА-11, в том числе результаты ЕГЭ, в 2019 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-11. | |
| 2.14.2. | Совещание с руководителями ОМС и ответственными за ГИА по вопросам:  - об итогах проведения экзаменационной кампании 2018 года и задачах по подготовке ГИА в 2018 году  - о готовности системы образования Нижегородской области к экзаменационной кампании 2019 года | октябрь 2018 года  март 2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ОМС | |
| 2.14.3. | Рабочие совещания (консультации) с ОМС, на территории которых по данным мониторинговых исследований низкий уровень подготовки обучающихся к ГИА-11 | январь-февраль  (по графику) | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ОМС | |
| 2.14.4. | Участие в тренировочных мероприятиях, апробациях по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ | по графику Рособрнадзора | | отдел дошкольного и общего образования министерства образования, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС | |
| 2.14.5. | Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции «Я сдал ЕГЭ!» | сентябрь 2018 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | |
| 2.14.6. | Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | февраль 2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | |
| 2.14.7. | Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции "100 баллов для Победы" | март-апрель  2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ОМС | |
| 2.14.8. | Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ!» | апрель 2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | |
| 2.14.9. | Мониторинг подачи заявлений участниками ЕГЭ с документом, удостоверяющим личность, выданным в ином субъекте РФ либо иностранным государством, в целях исключения случаев "ЕГЭ-туризма" | весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ОМС | |
| 2.14.10. | Проведение ГИА-11, в том числе:  - проведение экзаменов в ППЭ;  - организация работы предметных комиссий;  - организация работы конфликтной комиссии. | в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ГБОУ ДОД ЦЭВДНО, ОМС, ОО | |
| 2.14.11. | Мониторинг ГИА-11 в соответствии с единым расписанием экзаменов | соответствующий период (срок) проведения ГИА-11 | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС, ППЭ | |
| **2.15.** | **Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА** | | | | | | |
| 2.15.1. | Обеспечение взаимодействия РЦОИ и муниципальных операторов РИС посредством обмена информации в закрытой системе VipNet | весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС | | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. | |
| 2.15.2. | Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работы с данными устройствами. | соответствующий период (срок) проведения ГИА-11 | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ОМС | |
| 2.15.3. | Проработка вопросов обеспечения ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи | ноябрь- декабрь 2018 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ОМС | |
| **VII.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | | | | | |
| **1.** | **Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА - 2019 на официальном сайте министерства образования Нижегородской области** | | | | | | |
| 1.1. | Размещение информации на официальном сайте министерства образования Нижегородской области по вопросам организации, проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. | |
| 1.2. | Обеспечение работы регионального сервиса информирования участников ГИА о результатах ЕГЭ | декабрь 2018 года – декабрь 2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО | |
| 1.3. | Направление информационно-инструктивных писем в ОМС по вопросам организации информирования участников ГИА, родителей (законных представителей) о порядке проведения и сроках экзаменационной кампании 2019 года | ноябрь 2018 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | |
| 1.4. | Размещение информации на официальных сайтах ОМС и ОО по вопросам организации, проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года | | ОМС, ОО | |
| **2.** | **Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА** | | | | | | |
| 2.1. | Телефонные "горячие линии", в том числе:  - по вопросам ГИА-9  - по вопросам ГИА-11  - по вопросам нарушений законодательства в сфере образования в рамках проведения ГИА  - по вопросам приема в образовательные организации высшего образования  - по вопросам организационно-технологического обеспечения ЕГЭ | в период подготовки и проведения ГИА-11 в соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области "Об организации информационного обеспечения ГИА" | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  ГБОУ ДПО НИРО | | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. | |
| 2.2. | "Горячие Интернет-линии" по вопросам ГИА | в период подготовки и проведения ГИА-11 в соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области "Об организации информационного обеспечения ГИА" | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО | |
| 2.3. | Направление информационно-инструктивного письма в ОМС об организации работы "горячих линий" по вопросам ГИА на территории муниципалитета, в том числе в ОО | ноябрь 2018 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | |
| **3.** | **Обеспечение взаимодействия с региональными и местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности:** | | | | | | |
| 3.1. | по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2019 году | в течение двух недель до начала мероприятия | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ОМС, ОО | | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. | |
| 3.2. | о результатах проведения ГИА, в том числе:  - предварительные итоги проведения каждого экзамена и результаты, полученные участниками ГИА,  - предварительные итоги после окончания соответствующего периода (срока) проведения ГИА  - окончательные итоги проведения ГИА | в течение трех рабочих дней после проведения экзамена и получения результатов ГИА в течение года  в течение пяти рабочих дней после окончания соответствующего периода (срока) ГИА  октябрь 2018 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ОМС | |
| **4.** | **Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:** | | | | | | |
| 4.1. | Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2019 году | весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО,  ОМС, ОО | | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. | |
| 4.2. | Размещения информации на школьных сайтах по вопросам ГИА |
| 4.3. | Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка) |
| 4.4. | Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний |
| **5.** | **Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | | | | |
| 5.1. | Обеспечение РЦОИ, ППЭ комплектами нормативных правовых актов и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО | | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. | |
| 5.2. | Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО,  ОМС, ОО | |
| **VIII.Контроль за организацией и проведением ГИА** | | | | | | | |
| **1.** | **Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках:** | | | | | | |
| 1.1. | плановых выездных проверок ОМС по вопросам обеспечения проведения ГИА в пределах установленной компетенции | весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | | Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2019 года | |
| 1.2. | плановых выездных проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части информирования обучающихся, родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ОМС | |
| **2.** | **Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА:** | | | | | | |
| 2.1. | в рамках плановых выездных проверок ОМС по вопросам обеспечения проведения ГИА в пределах установленной компетенции; | весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | | Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2019 года | |
| 2.2. | в рамках плановых выездных проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части:  \*обеспечения ознакомления обучающихся с результатами ГИА по всем учебным предметам;  \* направления сотрудников для работы в качестве членов ГЭК, руководителей и организаторов ППЭ, членов предметных и конфликтной комиссий, технических специалистов и ассистентов. | весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | |
| 2.3. | при формировании и ведении РИС | весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО | |
| 2.4. | организация дополнительного контроля при проведении экзаменов в ППЭ, в которых сдают ЕГЭ лица с документом, удостоверяющим личность, выданным в ином субъекте РФ либо иностранным государством, в целях исключения случаев "ЕГЭ-туризма" | весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года | | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | |

\_\_\_\_\_\_\_\_