УТВЕРЖДЕН

приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий ("дорожная карта")**

**"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области" в 2019 году"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели, результаты  |
| **I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2018 году** |
| **1.** | **Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году** |
| 1.1. | Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году:- предварительные итоги экзаменационной кампании- окончательные итоги экзаменационной кампании | июль 2018 годаоктябрь 2018 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования" (далее – ГБОУ ДПО НИРО), ГБУ ДО "Центр мониторинга качества образования Нижегородской области" (далее – ГБУ ДО ЦМКО) | 1. Средний результат ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по учебным предметам.2. Количество участников ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ-9), получивших неудовлетворительный результат.3. Средний балл по итогам ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по учебным предметам.4. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ.5. Количество участников ЕГЭ, получивших стобалльный результат ЕГЭ.6. Количество участников ГИА-11 в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ-11), получивших неудовлетворительный результат. |
| 1.2. | Подведение итогов экзаменационной кампании 2018 года:- областная педагогическая конференция;- публикация материалов по итогам статистического анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11 в сборнике "Образование в Нижегородской области";- областное совещание с руководителями органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, и специалистами, курирующими вопросы ГИА-9 и ГИА-11. | август 2018 годаавгуст 2018 годаоктябрь 2018 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ. |
| 2. | Подготовка и направление в Рособрнадзор статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ по форме, предоставляемой ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" (далее - ФГБНУ ФИПИ). | до 14 августа 2018 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области  |
| **II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 1. | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат:- об основном общем образовании;- о среднем общем образовании. Подготовка к пересдаче - ГИА-9 по обязательным учебным предметам- ГИА-11 по обязательным учебным предметам. | июль-сентябрь 2018 годаиюль-сентябрь 2018 годаиюль - август 2018 годаавгуст 2018 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ГБУ ДО ЦМКО, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – ОМС), образовательные организации(далее – ОО) | Снижение количества обучающихся, не получивших аттестат, по результатам пересдачи экзаменов по обязательным предметам. |
| 2. | Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации учителей на основе анализа результатов ГИА. | август – октябрь 2018 года | ГБОУ ДПО НИРО | Сравнение среднего балла по итогам ЕГЭ по учебным предметам со средним баллом ЕГЭ прошлого года. |
| 3. | Адресная методическая поддержка педагогов ОО со стабильно низкими результатами в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки на 2019 год | в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки НИРО | ГБОУ ДПО НИРО, председатели ПК | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области |
| 4. | Методическое сопровождение педагогов по вопросам ГИА в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки на 2019 год | в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки НИРО | ГБОУ ДПО НИРО, председатели ПК | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области |
| **III. Нормативно-правовое обеспечение** |
| **1.** | **Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году. Приведение региональной и муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами.** |
| **1.1.** | **Подготовка проекта распоряжения Правительства Нижегородской области****"О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2019 году"** | ноябрь – декабрь 2018 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  | Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 |
| **1.2.** | **Издание приказов министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области по вопросам организации и проведения ГИА-9:** |
| 1.2.1. | об утверждении порядка проведения итогового собеседования по русскому языку | ноябрь-декабрь 2018 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  | Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2019 года |
| 1.2.2. | об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии | декабрь 2018 года |
| 1.2.3. | об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 | декабрь 2018 года |
| 1.2.4. | о внесении сведений в региональную информационную систему ГИА-9 (далее - РИС) | декабрь 2018 года |
| 1.2.5. | об организации ГИА-9 в 2018 году | январь 2019 года |
| 1.2.6. | об утверждении сети пунктов проведения экзамена ГИА-9 | январь 2019 года |
| 1.2.7. | об утверждении персональных составов предметных и конфликтной комиссий | февраль 2019 года |
| 1.2.8. | об утверждении минимального количества баллов основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена и шкал перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему оценивания | февраль 2019 года |
| 1.2.9. | об утверждении расписания проведения ГИА-9 по родному языку и родной литературе | март 2019 года(при необходимости) |
| 1.2.10. | об утверждении персонального состава территориальных подкомиссий (при необходимости) | апрель 2019 года |
| 1.2.11. | о формировании контрольных измерительных материалов | апрель 2019 года |
| 1.2.12 | об утверждении персонального состава уполномоченных ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов и иных лиц, задействованных в проведении ГИА-9 в 2019 году | май 2019 года |
| 1.2.13 | об утверждении графика выдачи экзаменационных материалов | май 2019 года |
| **1.3.** | **Внесение изменений в приказы министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области по вопросам организации и проведения ГИА-9:** |
| 1.3.1. | об утверждении Положения о ГЭК | в течение года по мере необходимости, в соответствии с внесением изменений в нормативные правовые акты и рекомендации федерального уровня | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  | Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2019 года |
| 1.3.2. | об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов при проведении ГИА-9 |
| 1.3.3. | об утверждении форм и порядка проведения ГИА по родному языку и родной литературе |
| 1.3.4. | об утверждении форм заявлений на прохождение ГИА-9 |
| 1.3.5. | о комиссии по установлению минимального количества баллов ОГЭ и ГВЭ и шкал перевода первичного балла в пятибалльную систему оценивания |
| **1.4.** | **Издание приказов министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области по вопросам организации и проведения ГИА-11:** |
| 1.4.1. | об утверждении организационно- территориальной схемы проведения ГИА-11 | октябрь-ноябрь 2018 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2019 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ  |
| 1.34.2. | об утверждении мест регистрации на прохождение ГИА-11 в форме ЕГЭ | октябрь-ноябрь 2018 года |
| 1.4.3. | об организации информационного обеспечения ГИА-11 и ГИА-9 | октябрь-ноябрь 2018 года |
| 1.4.4. | об обеспечении подготовки и организации отбора специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-11 | октябрь-ноябрь 2018 года |
| 1.4.5. | о подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11:- декабрьский срок- февральский срок-майский срок | октябрь-ноябрь 2018 годаянварь 2019 годаапрель 2019 года |
| 1.4.6. | об утверждении состава президиума ГЭК по проведению ГИА-11 | ноябрь 2018 годапо итогам согласования Рособрнадзором кандидатур председателя и заместителя председателя ГЭК  |
| 1.4.7. | об утверждении персонального состава членов ГЭК | ноябрь 2018 года |
| 1.4.8. | об утверждении пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) и руководителей ППЭ | ноябрь 2018 года |
| 1.4.9. | об утверждении состава председателей предметных комиссий (далее - ПК) в рамках проведения ГИА-11 | ноябрь-декабрь 2018 годапо итогам согласования Рособрнадзором председателей ПК |
| 1.4.10. | об утверждении составов предметных ПК по учебным предметам | ноябрь-декабрь 2018 года |
| 1.4.11. | об утверждении состава конфликтной комиссии (далее – КК) | ноябрь-декабрь 2018 года |
| 1.4.12. | об организации общественного наблюдения при проведении ГИА-11 | ноябрь-декабрь 2018 года |
| 1.4.13. | об организации ГИА-11 в форме ЕГЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) | ноябрь-декабрь 2018 года |
| 1.4.14. | об объединении малочисленных ППЭ для проведения ГИА-11:- досрочный период- основной период- дополнительный сентябрьский период | февраль 2019 годамарт-апрель 2019 годаавгуст 2019 года |
| 1.4.15. | об утверждении персонального состава организаторов в ППЭ для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ:- досрочный период- основной период- дополнительный сентябрьский период | март 2019 годамай-июнь 2019 годаавгуст 2019 года |
| 1.4.16. | об утверждении графика выдачи экзаменационных материалов для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ:- досрочный период- основной период- дополнительный сентябрьский период | март 2019 годамай-июнь 2019 годасентябрь 2019 года |
| 1.4.17. | об организации ГИА-11 в форме ГВЭ:- февральский срок для обучающихся в учреждениях исполнения наказания (далее – УИН)- досрочный период-основной период | январь-февраль 2018 годафевраль-март 2019 годаапрель-май 2019 года |
| 1.4.18. | об изучении и координации деятельности по подготовке и проведению ГИА-11 в основной период | апрель-май 2019 года |
| 1.4.19 | о переупаковке экзаменационных материалов для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ на резервные дни основного периода | июнь 2019 годапо мере необходимости  |
| **1.5.** | **Внесение изменений в приказы министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области по вопросам организации и проведения ГИА-11:** |
| 1.5.1. | об утверждении Положения ГЭК по проведению ГИА-11 | в течение года по мере необходимости, в соответствии с внесением изменений в нормативные правовые акты и рекомендации федерального уровня | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2019 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ  |
| 1.5.2. | об утверждении Положения о ПК, Порядка формирования ПК |
| 1.5.3. | об утверждении Положения о КК |
| 1.5.4. | об утверждении схемы сбора и хранения видеозаписей в ППЭ, РЦОИ и местах работы ПК и КК при проведении ГИА-11 |
| 1.5.5. | об утверждении схемы доставки экзаменационных материалов для проведения ГИА-11 |
| 1.5.6. | об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов при проведении ГИА-11 |
| 1.5.8. | о распределении полномочий по организации и проведению ГИА-11 |
| **2.** | **Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11** | в течение года по мере необходимости | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ГБУ ДО ЦМКО  | Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2018 года |
| **IV.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| **1.** | **Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Нижегородской области, в том числе на:** |
| 1.1. | оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов предметных и конфликтной комиссий)  | август-ноябрь 2018 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ  |
| 1.2. | видеонаблюдение РЦОИ и места работы КК | до 1 февраля 2019 года | ГБОУ ДПО НИРО,ГБОУ "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" (далее – ГБОУ ЦЭВДНО) |
| 1.3. | обеспечение каналов связи РЦОИ и места работы КК |
| 1.4. | Проведение аттестации объектов информатизации РЦОИ по требованиям ИСПДн | январь-апрель 2019 года | ГБОУ ДПО НИРО |
| 1.5. | осуществление перезаписи ключей шифрования на носителях «Крипто Про Рутокен CSP» | до 1 февраля 2019 года | ГБОУ ДПО НИРО |
| 1.6. | Формирование и утверждение государственного задания на оказание услуги по обеспечению организационно-технологического сопровождения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году | ноябрь 2018 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ГБУ ДОВ ЦМКО |
| 1.7. | Направление информационно-инструктивного письма в ОМС по вопросам организации экзаменационной кампании 2018 года и распределения средств областной субвенции и муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории муниципалитетов, в том числе на:- оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов предметных и конфликтной подкомиссий)-видеонаблюдение в ППЭ-обеспечение каналов связи в ППЭ- дооборудование ППЭ- перезапись ключей шифрования на носителях «Крипто Про Рутокен CSP» (основание: Закон Нижегородской области от 28 ноября 2013 года №160-З) | ноябрь 2018 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области |
| 2. | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь-ноябрь 2018 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО |
| 3. | Заключение госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | до 1 февраля 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО |
| **V.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** |
| **1.** | **Организация и проведение обучения:**  |
| 1.1. | лиц, привлекаемых к организации проведению ГИА:- ответственных за ГИА-11 в ОМС - операторов муниципальной части РИС ОМС- ответственных за ГИА-11, ГИА-9 в ОМС, - членов ГЭК, в том числе использование технологий организации ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный), передачи зашифрованных КИМ по сети Интернет, печати контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ) в ППЭ, сканирование экзаменационных материалов участников ЕГЭ в штабе ППЭ-руководителей ППЭ, -организаторов ППЭ, -технических специалистов ППЭ;- лиц, привлекаемых к организации и проведению технологий «Передача зашифрованных КИМ по сети Интернет, «Печать КИМ в аудиториях ППЭ», «Сканирование экзаменационных материалов в ППЭ»- лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку;- членов конфликтной комиссии  | октябрь 2018 годаноябрь 2018 годаноябрь 2018 года –март, апрель 2019 годаноябрь 2018 года – апрель 2019 годаоктябрь-ноябрь2018 годаянварь 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБУ ДО ЦМКО, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2019 года |
| 1.2. | председателей и заместителей председателей предметных комиссий (по материалам ФИПИ):- обучение оцениванию экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ, определяемыми Рособрнадзором– обучающие мероприятия и семинары ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию работ ЕГЭ | октябрь 2018 года-январь 2019 годасогласно графику ФГБНУ ФИПИ | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области Результаты ГИА-9 |
| 1.3. | учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | по расписанию курсовой подготовки НИРО | ГБОУ ДПО НИРО, председатели ПК, ОМС, образовательные организации (далее – ОО) | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области, а также отчетов ОМС о результатах ЕГЭ |
| 1.4. | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭучастников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ | октябрь 2018 года -апрель 2019 годаапрель-май 2019 года | ОМС, ОО | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года |
| 1.5. | муниципальных операторов по технологии введения первичных данных результатов экзаменов ГИА-9 | май 2019 года | ГБУ ДО ЦМКО | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года |
| 1.6. | общественных наблюдателей | октябрь 2018 года -апрель 2019 года | ОМС | Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2018 года |
| **2.** | **Обучение и проведение квалификационных испытаний для:** |
| 2.1 | членов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | октябрь 2018 года – февраль 2019 года | ГБОУ ДПО НИРО, председатели ПК, ОМС | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области, отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ЕГЭ. |
| 2.2. | членов предметных комиссий оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету; заместителей председателей и членов территориальных предметных подкомиссий ГИА-9  | октябрь 2018 года – февраль 2019 года | ГБОУ ДПО НИРО, ОМС | Отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ОГЭ. |
| **VI.Организационное сопровождение** |
| **1.** | **ГИА-9** |
| **1.1** | **Организация и проведение ГИА-9 в дополнительные (сентябрьские) сроки** |
| 1.1.1. | Сбор заявлений на прохождение ГИА-9 в дополнительные сроки | 8-20 августа 2018 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБУ ДО ЦМКО, ОМС, ОО | Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2018 года |
| 1.1.2. | Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки | 4-22 сентября 2018 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБУ ДО ЦМКО;ГБОУ ДПО НИРО;ОМС, ОО  |
| **1.2** | **Сбор сведений о планируем количестве участников ГИА-9 в 2019 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9** |
| 1.2.1. | Формирование состава муниципальных координаторов ГИА-9 и муниципальных операторов по внесению информации в базу данных ГИА-9 2019 года и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой | октябрь 2018 года | ГБУ ДО ЦМКО, ОМС | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2019 году |
| 1.2.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2019 году из числа:- выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года;- лиц, не прошедших ГИА-9 в 2018 году  | октябрь 2018 года | ГБУ ДО ЦМКО |
| 1.2.3. | Сбор предложений по персональному составу председателей, заместителей председателей и членов предметных и конфликтной комиссий Нижегородской области | октябрь-ноябрь 2018 года | ГБУ ДО ЦМКО |
| 1.2.4. | Формирование, согласование и утверждение перечня пунктов проведения экзаменов ГИА-9 в 2019 году | январь 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБУ ДО ЦМКО |
| 1.2.6. | Формирование и утверждение списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9:- членов ГЭК;- членов предметных комиссий;- членов конфликтной комиссии;- уполномоченных представителей ГЭК;- руководителей ППЭ;- организаторов ППЭ; - технических специалистов, ассистентов для лиц с ОВЗ;- членов территориальных подкомиссий. | декабрь 2018 годафевраль 2019 годамай 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБУ ДО ЦМКО  |
| **1.3.** | **Формирование РИС ГИА-9 в 2019 году** |
| 1.3.1. | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755):а) сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (далее – обучающиеся):фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование образовательной организации, в котором освоена общеобразовательная программа, номер класса, форма обучения, уровень общего образования;форма ГИА-9 перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9 отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;  отнесение обучающихся к категории лиц, обучающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; отнесение обучающихся к категории лиц, выбравших экзамен по родному языку из числа языков народов РФ и литературе народов России на родном языке из числа языков народов РФ для прохождения ГИА-9; наличие допуска у обучающегося к ГИА-9; место сдачи ГИА-9 б) результаты обработки экзаменационных работ обучающихся;в) сведения о результатах ГИА-9г) сведения об апелляциях обучающихся: фамилия, имя, отчество лица, подавшего апелляцию, реквизиты документа, удостоверяющего личность, содержание апелляции; номер и дата протокола, содержащего решение о результатах рассмотрения апелляции, содержание решения о результатах рассмотрения апелляции; д) сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 (далее – работники); е) место и время выполнения работ, к которым привлекается работник во время проведения ГИА-9; ж) сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей; з) информация о нарушениях, выявленных общественным наблюдателем при проведении ГИА-9; и) сведения и местах проведения ГИА-9; к) распределение обучающихся и работников по помещениям, аудиториям и рабочим местам, выделенным для проведения ГИА-9  | до 20 января 2019 годадо 5 марта 2019 года;в течение двух дней со дня получения указанных сведений от обучающихся;до 5 марта 2019 года;до 5 марта 2019 года;в течение двух дней со дня принятия образовательной организацией соответствующего решения;не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету;в течение десяти календарных дней после соответствующего экзамена;в течение суток со дня утверждения результатов ГИА-9;в течение суток со дня подачи апелляции;в течение 2 дней со дня рассмотрения апелляции;не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету;не ранее чем за неделю и не позднее чем за 3 дня до проведения экзамена по соответствующему учебному предмету;не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету;в течение недели со дня проведения экзамена;не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету;в течение суток после проведения экзамена по соответствующему учебному предмету | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБУ ДО ЦМКО, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС, ОО | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2019 году |
| **1.4.** | **Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС РЯ) как допуска к ГИА-9 в 2019 году** |
| 1.4.1. | Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС РЯ  | ноябрь 2018 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2019 года |
| 1.4.2. | Проведение ИС РЯосновной срокдополнительный срок | 13 февраля 2019 года13 марта 2019 года6 мая 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2019 года |
| **1.5** | **Организация и проведение ГИА-9 в 2019 году** |
| 1.5.1. | Проведение заседания комиссии по установлению минимального количества баллов ОГЭ и ГВЭ-9 в письменной форме, подтверждающее освоение обучающимися образовательных программ основного общего образованияУтверждение минимального количества баллов ОГЭ и ГВЭ-9 | февраль 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2019 года |
| 1.5.2. | Проведение ГИА-9 для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за 3 месяца до начала ГИА | февраль – март 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  |
| 1.5.3. | Формирование и экспертиза контрольных измерительных материалов (далее – КИМ) для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ в досрочный, основной и дополнительный периоды | апрель 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБУ ДО ЦМКО |
| 1.5.4. | Получение из Рособрнадзора экзаменационных материалов ГИА-9 в форме ГВЭ, тиражирование и комплектование (досрочный, основной и дополнительный) | март-июнь, август 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,ГБОУ ДПО НИРО, ГБУ ДО ЦМКО  |
| 1.5.5. | Направление в ФГБНУ ФИПИ заявки на предоставления материалов для проверки экзаменационных работ в форме ОГЭ | не позднее, чем за три рабочих дня до даты экзамена | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБУ ДО ЦМКО |
| 1.5.6. | Тиражирование и комплектование КИМ для проведения ГИА-9 в досрочный, основной и дополнительный периоды (ОГЭ) | апрель - июнь, август-сентябрь 2019 года | ГБУ ДО ЦМКО |
| 1.5.7. | Организация выдачи пакетов с экзаменационными материалами ГИА-9 председателям территориальных экзаменационных подкомиссий ГЭК | в соответствии с графиком, утвержденным образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | ГБУ ДО ЦМКО |
| 1.5.8. | Сбор от территориальных экзаменационных подкомиссий ГЭК результатов проверки экзаменационных работ с общим баллом, полученным каждым обучающимся, перевод общего балла в пятибалльную систему оценивания, подготовка протоколов ГЭК Нижегородской области по утверждению результатов экзаменов, рассылка результатов экзаменов в МОУО | в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и науки Российской Федерации  | ГБУ ДО ЦМКО |
| 1.5.9. | Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами | в течение 2-х дней после объявления результатов | территориальные конфликтные подкомиссии (далее – ТКПК), КК |
| 1.5.10. | Организация работы ТКПК по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами участников ГИА-9  | в течение 4-х дней с момента поступления апелляций в ТКПК | ТКПК, конфликтная комиссия Нижегородской области |
| 1.5.11. | Обработка результатов экзаменов ГИА-9, предварительный анализ результатов | июнь-июль 2019 года | ГБУ ДО ЦМКО |
| 1.5.12. | Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки | сентябрь 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  |
| **1.6.** | **Организация межведомственного взаимодействия при проведении ГИА-9 в 2019 году** |
| 1.6.1. | Реализация мероприятий, предусмотренных распоряжением Правительства Нижегородской области"О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2019 году" | весь период экзаменационной кампании 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2019 года |
| 1.6.2. | Организация и проведение заседаний рабочей группы по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области | январь – февраль 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  |
| 1.6.3. | Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА-9 с министерствами и ведомствами:- министерство здравоохранения Нижегородской области-министерство жилищно-коммунального хозяйства и  топливно-энергетического комплекса Нижегородской области- ГУ МВД по Нижегородской области- ГУ МЧС по Нижегородской области | за две недели до проведения соответствующего периода ГИА-9 | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  |
| 1.6.4. | Направление информационно-инструктивного письма в ОМС "Об организации межведомственного взаимодействия в рамках проведения ГИА в 2019 году" | февраль 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  |
| **1.7.** | **Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА-9** |
| 1.7.1. | Направление информационно-инструктивных писем "Об организации общественного наблюдения в период проведения ГИА на территории Нижегородской области" с целью привлечения:- родительской общественности – в ОМС;- студентов и представителей молодежных движений - организации высшего образования;- представителей политических партий и общественных организаций – в региональные отделения данных организаций. | январь-февраль 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ОМС | Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2019 года. |
| 1.7.2. | Аккредитация общественных наблюдателей  | в период экзаменационной кампании 2019 года в соответствии с графиком приема заявлений граждан на аккредитацию на соответствующий период (срок) проведения ГИА | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,ГБУ ДО ЦМКО |
| **1.8.** | **Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-9** |
| 1.8.1 | Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА-9, в федеральных, межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах | период подготовки к ГИАв соответствии с планом Рособрнадзора | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ГБУ ДО ЦМКО | Анализ организации и проведения ГИА-9, в том числе результаты ГИА-9, в 2019 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-9. |
| 1.8.2 | Совещание с руководителями ОМС и ответственными за ГИА по вопросам:- об итогах проведения экзаменационной кампании 2018 года и задачах по подготовке ГИА в 2019 году- о готовности системы образования Нижегородской области к экзаменационной кампании 2019 года | октябрь 2018 годамарт 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ОМС |
| 1.8.3 | Проведение ГИА-9, в том числе:- проведение экзаменов в ППЭ;- организация работы предметных комиссий/территориальных предметных подкомиссий;- организация работы конфликтной комиссии/территориальных конфликтных подкомиссий. | в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ГБУ ДО ЦМКО, ОМС, ОО |
| **2.** | **ГИА-11** |
| **2.1.** | **Организация и подготовка к проведению ГИА-11 в форме ЕГЭ по обязательным учебным предметам в дополнительный сентябрьский период 2018 года:** |
| 2.1.1. | определение мест регистрации участников ЕГЭ | август 2018 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС, ОО | Анализ организации и проведения ГИА-11 в дополнительный сентябрьский период и итоги экзаменационной кампании 2018 года в целом. |
| 2.1.2. | оптимизация сети ППЭ | август 2018 года |
| 2.1.3. | прием заявлений участников на сдачу ЕГЭ | с 7 августа по 20 августа 2018 года |
| 2.1.4. | проведение экзаменов в соответствии с единым расписанием экзаменов  | с 4 сентября по 15 сентября 2018 года |
| **2.2.** | **Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2019 году.****Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11:** |
| 2.2.1. | обучающихся 11(12) классов ОО | до 1 декабря 2018 годав соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ) | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО,ОМС, ОО | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2019 году |
| 2.2.2. | обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) |
| 2.2.3. | выпускников прошлых лет |
| 2.2.4. | лиц, не прошедших ГИА-11 в 2018 году |
| 2.2.5. | обучающихся в УИН |
| 2.2.6. | лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов |
| 2.2.7. | лиц, подавших заявление на сдачу ЕГЭ в Нижегородской области и имеющих документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ и т.п.), выданный на территории иного субъекта РФ или иностранного государства |
| **2.3.** | **Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:** |
| 2.3.1. | база данных ОО | октябрь-ноябрь2018 года в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ) | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО,ОМС, ОО | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2019 году |
| 2.3.2. | база данных ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11, в том числе резервных и ППЭ на дому |
| 2.3.3. | база данных аудиторного фонда ППЭ |
| **2.4.** | **Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11:** |
| 2.4.1. | база данных ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в ОМС | сентябрь-октябрь 2018 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО,ОМС, ОО | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2019 году |
| 2.4.2. | база данных операторов муниципальной части РИС |
| 2.4.3. | база данных членов ГЭК | октябрь-ноябрь 2018 года |
| 2.4.4. | база данных руководителей ППЭ |
| 2.4.5. | база данных организаторов ППЭ | декабрь 2018 года – февраль 2019 года в соответствии с периодом проведения ГИА-11 |
| 2.4.6. | база данных технических специалистов ППЭ |
| 2.4.7. | база данных членов ПК (экспертов) |
| 2.4.8. | база данных членов КК |
| **2.5.** | **Запись/перезапись ключей шифрования на носителях «Крипто Про Рутокен CSP» – токенах членов ГЭК для организации:****\*ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный),****\*печати экзаменационных материалов в ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ в том числе:** |
| 2.5.1. | формирование базы данных членов ГЭК, которым предполагается выдача токенов с ключами шифрования | ноябрь 2018 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО,ОМС, ОО | Отсутствие сбоев и нарушений требований проведения ЕГЭ по технологиям проведения ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный) и печати КИМ в ППЭ, сканирование в ППЭ в 2019 году |
| 2.5.2. | приобретение новых токенов и запись на них ключей шифрования | декабрь 2018 года |
| 2.5.3. | перезапись ключей шифрования на имеющихся токенах  | ноябрь 2018 года -февраль 2019 года |
| **2.6.** | **Техническое дооснащение (при необходимости):** |
| 2.6.1. | РЦОИ | октябрь 2018 года - апрель 2019 года за месяц до начала соответствующего периода проведения ГИА-11 | ГБОУ ДПО НИРО | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2019 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ. |
| 2.6.2. | ППЭ | ОМС, ОО |
| 2.6.3. | Место работы КК  | ГБОУ ДОД ЦЭВДНО |
| **2.7.** | **Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11** |
| 2.7.1. | Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО | октябрь 2018 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО,ОМС, ОО | Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2019 году |
| 2.7.2. | Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И)) | ноябрь 2018 года |
| 2.7.3. | Внесение изменений в базу данных участников ИС(И) | январь, апрель, май 2019 годаза две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки |
| 2.7.4. | Проведение ИС(И):- основной срок- дополнительные сроки | декабрь 2018 годафевраль 2019 годамай 2019 года |
| 2.7.5. | Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И) | январь, март, июнь 2019 года |
| **2.8.** | **Планирование работы РЦОИ и его взаимодействия с ОМС** |
| 2.8.1. | Подготовка и направление в ФЦТ:- сведений о выпускниках текущего года- сведений о количестве участников ГИА по основным учебным предметам и учебным предметам по выборудосрочный и основной периоды ГИАдополнительный период ГИА- отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов  | октябрь-ноябрь 2018 годадо 5 февраля 2019 года до 20 августа 2019 года в течение двух дней со дня получения сведений | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО | Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2019 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС и ФИС. |
| 2.8.2. | Оформление удостоверений членов ГЭК | февраль – май 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО  |
| 2.8.3. | Сбор информации по количеству участников ЕГЭ по ППЭ/распределение участников ЕГЭ по ППЭ:- в досрочный период- в основной период- в дополнительный сентябрьский период | в соответствии с графиком ФЦТ | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО,ОМС |
| 2.8.4. | Сбор информации по количеству участников ГВЭ по ППЭ/распределение участников ГВЭ по ППЭ: - в досрочный период - в основной период - в дополнительный сентябрьский период | в соответствии с графиком ФЦТ | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО,ОМС |
| 2.8.5. | Сбор информации об участниках ГИА-11 в дополнительные сроки (резервные дни) досрочного и основного периодов | не позднее, чем за 2 дня до экзамена | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС |
| 2.8.6. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесённых в РИС / ФИС | ноябрь 2018 года -май 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС, ОО |
| 2.8.7. | Предоставление в ФЦТ заявки на обеспечение Нижегородской области экзаменационными материалами:- досрочный период- основной период - дополнительные сентябрьские сроки | в соответствии с запросом ФЦТ | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО |
| 2.8.8. | Получение экзаменационных материалов из ФЦТ  | в соответствии с графиком ФЦТ | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО |
| 2.8.9. | Обработка экзаменационных материалов ЕГЭ:- в досрочный февральский период- в досрочный период- в основной период- в дополнительный сентябрьский период | в соответствии с порядком проведения ЕГЭ, графиком обработки экзаменационных материалов ФЦТ | ГБОУ ДПО НИРО |
| 2.8.10. | Утверждение протоколов ГЭК о результатах ЕГЭ по каждому учебному предмету и организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ:– выпускников текущего года – в ОО– выпускников прошлых лет - в ОМС | согласно срокам получения результатов из ФЦТ | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС, ОО |
| 2.8.11. | Прием и рассмотрение апелляций:- по процедуре проведения ГИА-11, в том числе ЕГЭ и ГВЭ-11- о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ | в течение 2-х рабочих дней с момента подачив течение 4-х рабочих дней с момента подачи | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС, ОО |
| 2.8.12. | Передача материалов апелляций по результатам ЕГЭ в ФЦТ | в течение 2-х рабочих дней со дня рассмотрения апелляций | ГБОУ ДПО НИРО |
| 2.8.13. | Организация тиражирования и выдачи обучающимся и выпускникам прошлых лет уведомлений на ЕГЭ, инструкций, правил заполнения бланков ЕГЭ:- в досрочный период - в основной период- в дополнительный сентябрьский период | до 15 марта 2019 годадо 12 мая 2019 годадо 22 августа 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС, ОО |
| **2.9.** | **Определение и направление в Рособрнадзор кандидатур:** |
| 2.9.1. | Председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭКдля утверждения | в соответствии с запросом Рособрнадзораоктябрь 2018 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  | Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2019 году.  |
| 2.9.2. | Председателей предметных комиссий для согласования | в соответствии с запросом Рособрнадзораноябрь 2018 года – январь 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО |
| **2.10.** | **Обеспечение межведомственного взаимодействия** |
| 2.10.1. | Реализация мероприятий, предусмотренных распоряжением Правительства Нижегородской области"О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2019 году" | весь период экзаменационной кампании 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2019 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ. |
| 2.10.2. | Организация и проведение заседаний рабочей группы по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области | январь – февраль 2019 года по мере необходимости | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  |
| 2.10.3. | Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА-11 с министерствами и ведомствами:- министерство здравоохранения Нижегородской области- министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области-министерство жилищно-коммунального хозяйства и  топливно-энергетического комплекса Нижегородской области- Пресс-служба Правительства Нижегородской области- управление региональной безопасности и мобилизационной подготовки Нижегородской области- ГУФСИН по Нижегородской области- ГУ МВД по Нижегородской области- ГУ МЧС по Нижегородской области- УСС по Нижегородской области- ОАО "Ростелеком"- ЗАО "ЦЭК", ЗАО "Калуга – Астрал" | за две недели до проведения соответствующего периода ГИА-11 | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  |
| 2.10.4. | Направление информационно-инструктивного письма в ОМС "Об организации межведомственного взаимодействия в рамках проведения ГИА-11 в 2019 году" | ноябрь-декабрь 2018 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  |
| 2.10.5. | Взаимодействие с УСС по Нижегородской области по вопросу хранения, комплектования экзаменационных материалов и доставки экзаменационных материалов в ППЭ | ноябрь 2018 года – сентябрь 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС |
| 2.10.6. | Организация взаимодействия с ЗАО «Калуга Астрал» по вопросам информационной безопасности и обеспечения ППЭ системами подавления сигналов подвижной связи | весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО,ОМС, ОО |
| 2.10.7. | Обновление схем подвоза учащихся в ППЭ и обеспечение их безопасности (совместно с территориальными отделами МВД России по Нижегородской области) | за месяц до начала соответствующего периода (срока) экзаменационной кампании 2019 года | ОМС, ОО |
| **2.11.** | **Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ, местах работы предметных комиссий и конфликтной комиссии** |
| 2.11.1. | Взаимодействие с ОАО "Ростелеком" по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2019 году | весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ГБОУ ДОД ЦЭВДНО, ОМС, ППЭ | Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2019 году. |
| 2.11.2. | Направление информационно-инструктивного письма в ОМС "Об обеспечении видеонаблюдения ЕГЭ в 2018 году" в части:- проработки вопроса об оптимизации количества ППЭ с онлайн видеонаблюдением;- о сохранении и обеспечении рабочего состояния имеющихся ПАК;- о заключении договоров с ОАО "Ростелеком" на услуги по обеспечению онлайн трансляции ЕГЭ;- об обеспечении оффлайн видеонаблюдения в ППЭ без онлайн трансляции, в аудиториях для лиц с ОВЗ, обучающихся УИС, в ППЭ на дому и резервных ППЭ. | октябрь-ноябрь 2018 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2019 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ  |
| 2.11.3. | Организация пробного включения онлайн трансляции ППЭ, РЦОИ, мест работы ПК и КК | по графику Рособрнадзора перед соответствующим периодом (сроком) проведения ЕГЭ | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ГБОУ ДОД ЦЭВДНО, ОМС, ППЭ |
| 2.11.4. | Проверка готовности ППЭ, в том числе:- ППЭ для проведения ЕГЭ,- ППЭ для проведения ГВЭ-11,- ППЭ для обучающихся УИС,- ППЭ на дому,- резервных ППЭ.  | за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА-11 | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ГБОУ ДОД ЦЭВДНО, ОМС, ППЭ |
| 2.11.5. | Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством:- мониторинга за ходом ЕГЭ на портале смотриегэ.ру;- наблюдения руководителями ППЭ, техническими специалистами, в том числе специалистами ОАО "Ростелеком" в ППЭ с онлайн и оффлайн видеонаблюдением. | весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ГБОУ ДОД ЦЭВДНО, ОМС, ППЭ |
| **2.12.** | **Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья** |
| 2.12.1. | Направление информационно-инструктивного письма в ОМС "Об организации работы с лицами с ОВЗ и создании условий для прохождения ими ГИА-11" | ноябрь-декабрь 2018 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  | Соблюдение прав лиц с ОВЗ при прохождении ими ГИА-11 в 2019 году (отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА-11 в части соблюдения их прав). |
| 2.12.2. | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения:- доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой;- подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи;- наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов. | сроки проведения соответствующего периода экзаменационной кампании 2019 года | ОМС, ППЭ, ОО |
| **2.13.** | **Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей** |
| 2.13.1. | Направление информационно-инструктивных писем "Об организации общественного наблюдения в период проведения ГИА на территории Нижегородской области" с целью привлечения:- родительской общественности – в ОМС;- студентов и представителей молодежных движений - организации высшего образования;- представителей политических партий и общественных организаций – в региональные отделения данных организаций. | ноябрь – декабрь 2018 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ОМС | Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2019 года.Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2019 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ. |
| 2.13.2. | Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА | январь-апрель 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ОМС |
| 2.13.3. | Аккредитация общественных наблюдателей  | в период экзаменационной кампании 2019 года в соответствии с графиком приема заявлений граждан на аккредитацию на соответствующий период (срок) проведения ГИА | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБУ ДО ЦМКО |
| **2.14.** | **Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-11** |
| 2.14.1. | Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА-11, в федеральных, межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах | период подготовки к ГИАв соответствии с планом Рособрнадзора | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО | Анализ организации и проведения ГИА-11, в том числе результаты ЕГЭ, в 2019 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-11. |
| 2.14.2. | Совещание с руководителями ОМС и ответственными за ГИА по вопросам:- об итогах проведения экзаменационной кампании 2018 года и задачах по подготовке ГИА в 2018 году- о готовности системы образования Нижегородской области к экзаменационной кампании 2019 года | октябрь 2018 годамарт 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ОМС |
| 2.14.3. | Рабочие совещания (консультации) с ОМС, на территории которых по данным мониторинговых исследований низкий уровень подготовки обучающихся к ГИА-11 | январь-февраль(по графику) | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ОМС |
| 2.14.4. | Участие в тренировочных мероприятиях, апробациях по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ  | по графику Рособрнадзора  | отдел дошкольного и общего образования министерства образования, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС |
| 2.14.5. | Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции «Я сдал ЕГЭ!»  | сентябрь 2018 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  |
| 2.14.6. | Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | февраль 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  |
| 2.14.7. | Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции "100 баллов для Победы" | март-апрель 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ОМС |
| 2.14.8. | Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ!» | апрель 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  |
| 2.14.9. | Мониторинг подачи заявлений участниками ЕГЭ с документом, удостоверяющим личность, выданным в ином субъекте РФ либо иностранным государством, в целях исключения случаев "ЕГЭ-туризма" | весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года  | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ОМС |
| 2.14.10. | Проведение ГИА-11, в том числе:- проведение экзаменов в ППЭ;- организация работы предметных комиссий;- организация работы конфликтной комиссии. | в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ГБОУ ДОД ЦЭВДНО, ОМС, ОО |
| 2.14.11. | Мониторинг ГИА-11 в соответствии с единым расписанием экзаменов | соответствующий период (срок) проведения ГИА-11 | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС, ППЭ |
| **2.15.** | **Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА** |
| 2.15.1. | Обеспечение взаимодействия РЦОИ и муниципальных операторов РИС посредством обмена информации в закрытой системе VipNet | весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 2.15.2. | Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работы с данными устройствами. | соответствующий период (срок) проведения ГИА-11 | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ОМС |
| 2.15.3. | Проработка вопросов обеспечения ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи | ноябрь- декабрь 2018 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ОМС |
| **VII.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |
| **1.** | **Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА - 2019 на официальном сайте министерства образования Нижегородской области** |
| 1.1. | Размещение информации на официальном сайте министерства образования Нижегородской области по вопросам организации, проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 1.2. | Обеспечение работы регионального сервиса информирования участников ГИА о результатах ЕГЭ | декабрь 2018 года – декабрь 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО |
| 1.3. | Направление информационно-инструктивных писем в ОМС по вопросам организации информирования участников ГИА, родителей (законных представителей) о порядке проведения и сроках экзаменационной кампании 2019 года | ноябрь 2018 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  |
| 1.4. | Размещение информации на официальных сайтах ОМС и ОО по вопросам организации, проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года | ОМС, ОО |
| **2.** | **Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА**  |
| 2.1. | Телефонные "горячие линии", в том числе:- по вопросам ГИА-9- по вопросам ГИА-11- по вопросам нарушений законодательства в сфере образования в рамках проведения ГИА- по вопросам приема в образовательные организации высшего образования- по вопросам организационно-технологического обеспечения ЕГЭ | в период подготовки и проведения ГИА-11 в соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области "Об организации информационного обеспечения ГИА" | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области ГБОУ ДПО НИРО | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 2.2. | "Горячие Интернет-линии" по вопросам ГИА | в период подготовки и проведения ГИА-11 в соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области "Об организации информационного обеспечения ГИА" | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО |
| 2.3. | Направление информационно-инструктивного письма в ОМС об организации работы "горячих линий" по вопросам ГИА на территории муниципалитета, в том числе в ОО | ноябрь 2018 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  |
| **3.** | **Обеспечение взаимодействия с региональными и местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности:** |
| 3.1. | по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2019 году | в течение двух недель до начала мероприятия | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ОМС, ОО | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 3.2. | о результатах проведения ГИА, в том числе:- предварительные итоги проведения каждого экзамена и результаты, полученные участниками ГИА,- предварительные итоги после окончания соответствующего периода (срока) проведения ГИА- окончательные итоги проведения ГИА | в течение трех рабочих дней после проведения экзамена и получения результатов ГИА в течение годав течение пяти рабочих дней после окончания соответствующего периода (срока) ГИАоктябрь 2018 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ОМС |
| **4.** | **Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:** |
| 4.1. | Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2019 году | весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО,ОМС, ОО | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 4.2. | Размещения информации на школьных сайтах по вопросам ГИА |
| 4.3. | Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка) |
| 4.4. | Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний |
| **5.** | **Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
| 5.1. | Обеспечение РЦОИ, ППЭ комплектами нормативных правовых актов и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 5.2. | Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС, ОО |
| **VIII.Контроль за организацией и проведением ГИА** |
| **1.** | **Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках:** |
| 1.1. | плановых выездных проверок ОМС по вопросам обеспечения проведения ГИА в пределах установленной компетенции | весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2019 года |
| 1.2. | плановых выездных проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части информирования обучающихся, родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ОМС |
| **2.** | **Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА:** |
| 2.1. | в рамках плановых выездных проверок ОМС по вопросам обеспечения проведения ГИА в пределах установленной компетенции; | весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2019 года |
| 2.2. | в рамках плановых выездных проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части:\*обеспечения ознакомления обучающихся с результатами ГИА по всем учебным предметам;\* направления сотрудников для работы в качестве членов ГЭК, руководителей и организаторов ППЭ, членов предметных и конфликтной комиссий, технических специалистов и ассистентов. | весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области |
| 2.3. | при формировании и ведении РИС | весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО |
| 2.4. | организация дополнительного контроля при проведении экзаменов в ППЭ, в которых сдают ЕГЭ лица с документом, удостоверяющим личность, выданным в ином субъекте РФ либо иностранным государством, в целях исключения случаев "ЕГЭ-туризма" | весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области |

\_\_\_\_\_\_\_\_